# O dinheiro planejado foi entregue quase na régua, e rendeu mais mídia do que o plano previa

## Resumo

O plano previa R$ 1.033.625,08 e a entrega dentro das janelas contratadas somou

R$ 1.041.385,17, um pacing de 100,75%. Em dinheiro, o plano foi cumprido.

A mesma verba comprou 21,70% mais impressões do que o previsto: 166.872.507 entregues contra

137.123.083 planejadas, uma sobra de 29.749.424 impressões.

O único desvio material está no Tiktok Ads, que entregou 47,74% do investimento planejado e

24,29% das impressões. Os outros dois veículos ficaram em torno de 107%.

## Insights

### Em dinheiro, o plano fechou praticamente no ponto

A diferença entre o que foi orçado e o que foi cobrado dentro das janelas é de R$ 7.760,09,

sobre um plano de R$ 1.033.625,08. Isso saiu de 45 flights planejados e 884 dias de entrega que

caíram dentro de alguma janela contratada.

A leitura de negócio é que não houve nem verba parada nem estouro relevante de orçamento no

agregado. Vale notar que 15 das 18 campanhas com pacing calculável ficaram entre 80% e 120%, ou

seja, o resultado agregado não está escondendo campanhas em extremos que se anulam. Apenas uma

ficou abaixo de 80% e duas acima de 120%.

Confiança alta: a comparação é direta, e o mesmo número aparece pelos dois lados da conta

quando se soma campanha a campanha.

### A verba comprou mídia mais barata do que o plano assumia

Com praticamente o mesmo dinheiro, entraram 166.872.507 impressões contra 137.123.083

planejadas, pacing de 121,70%. Em quatro campanhas o excedente é grande: Fortaleza entregou

286,37% das impressões previstas, Maceio 191,11%, Uberlandia 190,46% e Feira de Santana 167,57%.

Para o negócio isso é ganho de eficiência de compra: o CPM real veio abaixo do que foi orçado.

As quatro campanhas em que o efeito é maior são todas de inauguração e público não sócio, o que

sugere que a premissa de custo usada para esse tipo de ação está desatualizada para cima.

Confiança alta para o total, média para a leitura de causa: o arquivo mostra o efeito, mas não

traz o CPM contratado para confirmar que a origem é preço e não formato.

### O Tiktok Ads é o problema real de entrega, e um flight simplesmente não rodou

O Tiktok Ads recebeu R$ 99.049,83 de plano em 4 flights e entregou R$ 47.290,25 dentro das

janelas, 47,74%. Em impressões o quadro é pior: 24,29% do previsto.

Dentro disso há um caso isolado e caro: o flight da campanha Inauguracao no Tiktok Ads, de

R$ 24.797,50 previsto para a janela de julho, não registrou nenhum dia de entrega. É o único

flight do plano inteiro sem nenhuma entrega na própria janela, e sozinho responde por metade da

diferença do veículo.

A ação prática é separar as duas coisas na cobrança do veículo: sub-entrega de ritmo nos flights

que rodaram, e um flight que não foi ao ar e não deveria ser faturado.

Confiança alta para o valor, média para a causa: o arquivo registra a ausência de entrega, mas

não diz se a campanha foi cancelada, remanejada ou apenas não reportada.

### O pacing de cliques de 47,32% é premissa de planejamento, não falha de entrega

Olhado cru, o número assusta: 296.581 cliques entregues contra 626.766 planejados. Mas o plano

não contrata cliques, ele os deriva de uma premissa de CTR flight a flight, e essa premissa

varia de 0,05% a 1,00%, com mediana de 0,25%.

Um único flight, o da Freeshop no Meta Ads, concentra 52,79% de todos os cliques planejados, com

premissa de CTR de 1,00%, quatro vezes a mediana do próprio plano. Retirando esse flight, o

pacing de cliques vai para 100,46%. O CTR efetivo da entrega no período foi de 0,18%.

A conclusão para o negócio é que não há déficit de cliques a explicar ao cliente. Há uma

premissa de CTR de um flight que precisa ser corrigida no próximo plano, sob pena de o painel

mostrar um buraco que não existe.

Confiança alta: o efeito é reproduzido removendo um único flight, e a dispersão da premissa é

verificável linha a linha no plano.

### Este plano cobre uma fração pequena do que foi veiculado no arquivo

Do investimento total registrado como realizado, R$ 17.075.125,38, apenas 6,13% cai dentro de

alguma janela deste plano. As 166 campanhas que rodaram sem nenhuma linha de planejado somam

R$ 12.098.469,92.

Isso não é erro de entrega e não entra no pacing, mas muda o peso da conversa: o pacing acima

descreve bem o plano, e descreve pouco a operação de mídia como um todo. Se a reunião for sobre

o plano, o número serve. Se for sobre a verba total, falta o plano das outras campanhas.

Confiança alta para o valor, e a interpretação depende de informação que o arquivo não tem: se

essas campanhas pertencem a outro plano ou se não foram planejadas.

## O que esta análise não responde

Não dá para medir pacing de um flight isolado onde o plano se sobrepõe. Em 3 combinações

de campanha e veículo há flights com janelas cruzadas, 8 pares no total. Como o realizado é

diário e não identifica a qual flight pertence, o pacing foi calculado por campanha e veículo.

O detalhe por flight está no arquivo de apoio, marcado quando a entrega é disputada.

Não dá para dizer se a sobra de impressões é preço ou formato. O arquivo não traz CPM

contratado nem tipo de criativo.

Não há juízo sobre as campanhas fora do plano. Elas foram excluídas da conta, conforme a

regra, e apenas dimensionadas.

Uma leitura alternativa da pergunta foi testada e descartada. Se "entregamos o que

planejamos" quisesse dizer toda a entrega da campanha, inclusive fora da janela contratada, o

pacing de investimento seria 361,72% em vez de 100,75%. Esse número não responde à pergunta,

porque mistura entrega de 2023 com plano de 2024.

## Decisões de método

| Decisão | O que mudaria se fosse diferente |
| --- | --- |
| Uma entrega que cai em mais de um flight é contada uma vez só | Contando uma vez por flight, o pacing de investimento iria a 151,32% e o de impressões a 219,66%. São 147 dias de entrega disputados, um deles por 4 flights |
| Só conta a entrega dentro da janela do flight | Sem essa regra, o pacing de investimento iria a 361,72% |
| O último dia da janela conta como dia de veiculação | Tratando o término como exclusivo, o pacing cairia para 87,47% e apareceria um déficit que não existe |
| Campanha casa por nome exato | Agrupar nomes por prefixo não muda nada: o pacing continua 100,75%, porque as 1.361 linhas afetadas caem fora das janelas de qualquer forma |
| Plano sem valor orçado fica fora do índice e é reportado à parte | Tratar como zero jogaria uma divisão inválida para dentro do índice agregado |

## Qualidade da base

O arquivo tem extensão `.xls` mas o conteúdo é um CSV. Abrir direto no Excel pelo nome pode

dar resultado diferente do lido aqui.

São duas tabelas empilhadas em um arquivo só, com grãos diferentes: 45 linhas de plano por

flight e 16.764 linhas de entrega por dia. Somar a coluna de investimento do arquivo inteiro,

sem separar pela coluna Base, mistura orçamento com gasto.

2 flights do plano estão sem valor de investimento orçado e 2 estão com impressões e cliques

orçados em zero. Um deles, Joao Pessoa - Não Pulavel no Youtube Ads, teve 26 dias de entrega

real sem nenhum valor planejado contra o que comparar, e por isso não tem pacing.

Os nomes de campanha têm variantes por prefixo, como Inauguracao e Inauguracao Barra. Foram

tratadas como campanhas distintas, e essa escolha foi testada sem efeito no resultado.

O realizado cobre de janeiro de 2023 a agosto de 2024, e o plano cobre 65 dias entre maio e

julho de 2024. Os dois lados não descrevem o mesmo período, e por isso o recorte de janela é o

que sustenta a comparação.

## Próximos passos

Cobrar do Tiktok Ads a diferença dos flights que rodaram abaixo do ritmo e retirar do

faturamento o flight de R$ 24.797,50 da Inauguracao, que não registrou entrega.

Confirmar internamente se a campanha Inauguracao no Tiktok foi cancelada ou apenas não

reportada. É a única pendência que muda um número deste relatório.

Revisar a premissa de CTR do plano, hoje entre 0,05% e 1,00%, contra o CTR efetivo de 0,18%.

Enquanto a premissa não for corrigida, o pacing de cliques vai continuar apontando déficit

falso.

Rever para baixo a premissa de CPM das campanhas de inauguração, que entregaram entre

167,57% e 286,37% das impressões previstas com o dinheiro orçado.

Definir se as 166 campanhas sem plano pertencem a outro planejamento. Sem isso, 93,87% do

investimento realizado fica fora de qualquer controle de pacing.

Pedir uma chave de flight no realizado. É o que falta para medir pacing por flight nos casos

de janela sobreposta.

## Como reproduzir

Os scripts rodam em ordem, a partir da pasta do projeto:

`.claude/skills/analise-de-dados/scripts/perfilar.py` gera o perfil do arquivo.

`analise/scripts/base.py` é a carga comum: separa plano e realizado e monta a malha de

atribuição entre flight e entrega, com deduplicação por entrega.

`analise/scripts/01_escopo.py` conta o que entra e o que sai da conta.

`analise/scripts/02_sobreposicao.py` mede os flights sobrepostos e a dupla contagem.

`analise/scripts/03_pacing.py` calcula o pacing e checa os denominadores.

`analise/scripts/04_alternativas.py` roda as alternativas de método e a reconciliação.

`analise/scripts/05_cortes.py` gera os cortes por veículo, por mês e por flight.

`analise/scripts/06_cliques.py` separa premissa de CTR de falha de entrega.

`analise/scripts/07_citados.py` registra os valores citados nominalmente.

Os valores ficam em `analise/numeros.json` e as escolhas em `analise/decisoes.md`.